## Sheet1
Qui ? | Page | Type | Description | Estimation | Temps p | Temps r | Avancement
Coralie | data.sql | creation base de donnees | creation des tables | 10 | 15 | 0 | 100%
| donnees.sql | insertion de donnees | inserer des donnees de teste | 10
Funaki |  | trouver un template | prendre un template gratuit pour demarer | 20
Funaki |  | mis en place MVC | creation des dossiers et fichier scructure MVC | 5 | 10 | 0 | 100%
Funaki |  | integration | integrer template a MVC | 15 | 6 | 0 | 100%
Funaki |  | renommer les fichiers | mettre tous les .html en php | 15 | 6 | 0 | 100%
Funaki | config.php | configurer config.php | mettre la connexion a la BDD | 3 | 3 | 0 | 100%
Coralie | User.php | creation de model User | créer les fonctionc insert, update, delete, get | 15 |  |  | #DIV/0!
| Objet.php | creation de model Objet | créer les fonctionc insert, update, delete, get | 15 |  |  | #DIV/0!
Coralie | UserController.php | Creation controller de User.php | créer les fonctions qui font appel au User model | 15 |  |  | #DIV/0!
|  | fonction login | verifie si user existe ;procede a la connexion (admin :vers ‘/home’) (user : vers ’/profile’) | 15 |  |  | #DIV/0!
Funaki | login.php | page login admin | créer un formulaire de login pour admin => action:post vers ‘/login/admin’ | 15 |  |  | #DIV/0!
| routes.php | url de login | marquer pour get ‘/’ => login.php | 10 |  |  | #DIV/0!
|  |  | marquer pour post ‘/login/admin’ => appel la fonction login() de UserController | 5 |  |  | #DIV/0!
| routes.php | url de la page d’accueil | marquer pour get’/home’ => index.php | 5 |  |  | #DIV/0!
| Categorie.php | créer un model Categorie | créer les fonctionc insert, update, delete, get | 15 |  |  | #DIV/0!
| CategorieController.php | créer controller de Categorie | créer les fonctions qui appelent Categorie model | 15 |  |  | #DIV/0!
| index.php | afficher les categories | créer un script pour recevoir la liste des categorie (implementer le script) | 5 |  |  | #DIV/0!
|  | filtrer objets par categorie | une liste deroulante des categories | 10 |  |  | #DIV/0!
| met_categorie.js | recuperation des categories | créer une fonction getAllCategorie(), a l’aide de fecth vers ‘/api/getAll/categorie’ | 10 |  |  | #DIV/0!
| met_objet.js | recuperation des tous objets | créer une fonction getAllObjets(), a l’aide de fecth vers ‘/api/getAll/objet’ | 10 |  |  | #DIV/0!
|  | recupere objets filtrer par categorie | créer une fonction getObjets(categorie), a l’aide de fecth ‘/api/getObjets’ | 10 |  |  | #DIV/0!
| home.js | afficher les categories dans index.php | créer une fonction loadCategorie(), pour afficher les resultats de getAllCategorie() | 10 |  |  | #DIV/0!
| home.js | afficher les objets dans index.php | créer une fonction loadObjets() qui affiche la liste des objets | 10 |  |  | #DIV/0!
| inscription.php | créer page inscription user | formulaire d’inscription entant que ‘user’ : action : post vers ‘/add/user’ | 15 |  |  | #DIV/0!
| login_user.php | créer page login user | formulaire de login entant que ‘user’ : action : post vers ‘/login/user’ | 15 |  |  | #DIV/0!
| routes.php | url de inscription | marquer pour post ‘/add/user’ => appel la fonction insert() de UserController | 6 |  |  | #DIV/0!
|  | url de login_user | marquer pour ‘/login/user’ => appel de la fonction login() de UserController | 6 |  |  | #DIV/0!
| profile.php | page objet user | affiche la liste de tous ses objets ;il peut ajouter, enlever et modifier ses objets | 15 |  |  | #DIV/0!
lier chaque objet a sa page ‘/objet/@id_objet’
#DIV/0!
| met_objet.js | recupere objets filtrer par proprietaire | créer une fonction getUserObjet() , avec fetch ‘/api/getObjets/@id_user’ | 15 |  |  | #DIV/0!
|  | update objet | créer fonction updateObjet(), avec fetch ‘/api/update/objet’ | 10 |  |  | #DIV/0!
|  | delete objet | créer fonction deleteObjet(), avec fetch ‘/api/delete/objet’ | 10 |  |  | #DIV/0!
|  | add objet | créer fonction addObjet(), avec fetch ‘/api/add/objet’ | 10 |  |  | #DIV/0!
| routes.php | url de objet | marquer pour ‘/api/getObjets/@id_user’ => appel getObjets(id_user) de ObjetController | 10 |  |  | #DIV/0!
|  | url de chaque objet | marquer pour ‘/objet/@id_objet’ => rediriger vers fiche_objet.php | 6 |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
| fiche_objet.php | detail d’un objet | affiche les details de l’objet | 5 |  |  | #DIV/0!
|  | proposition d’echange | afficher la liste de tous les propositions d’echange avec l’objet | 15 |  |  | #DIV/0!
| profile.js | script de profile.php | créer fonction loadObjets() pour afficher les objets de l’user connecter | 15 |  |  | #DIV/0!
| list_objets.php | page de tous les objets | afficher la liste de tous les objets et son proprietaire => par script | 5 |  |  | #DIV/0!
| list_objets.js | script de list_objets.php | créer fonction loadObjets() pour afficher les objets obtenus par getAllObjets() | 10 |  |  | #DIV/0!
| routes.php | url de list_objets.php | marquer pour ‘/list_objets’ => rediriger vers list_objets.php | 3 |  |  | #DIV/0!