## Sheet1
Page | Type | Description | Qui ? | Estimation | Temps passe | Reste | Avancement
| Debut | Trouver un template | Funaki | 30 | 40 | 0 | 100%
| Sujet | Lire les ennoncer | Funaki & Coralie | 5 | 6 | 0 | 100%
| MVC | mis en place de la structure MVC | Funaki & Coralie | 20 | 25 | 0 | 100%
data_vrai.sql | data | créer une base de donnee ‘takalo_takalo’ | Coralie | 3 | 4 | 0 | 100%
data_vrai.sql | data | Creer les tables | Coralie | 10 | 8 | 0 | 100%
2026-02-10-01-donneF.sql | donnee | inserer des donnees de teste | Funaki | 10 | 7 | 0 | 100%
sign-in.php | page | formulaire de login | Funaki | 5 | 6 | 0 | 100%
User.php | model | créer les fonctions create,update, select, delete de table tk_user | Funaki | 10 | 10 | 0 | 100%
Categorie.php | model | créer les fonctions create,update, select, delete de table tk_categorie | Coralie | 11 | 11 | 0 | 100%
Exchange.php | model | créer les fonctions create,update, select, delete de table tk_echanges | Funaki | 12 | 12 | 0 | 100%
Objet.php | model | créer les fonctions create,update, select, delete de table tk_objets | Coralie | 13 | 13 | 0 | 100%
ObjetImg.php | model | créer les fonctions create,update, select, delete de table tk_obje_img | Coralie | 14 | 14 | 0 | 100%
ObjetHistory.php | model | créer les fonctions create,update, select, delete de table tk_objet_history | Coralie | 15 | 15 | 0 | 100%
UserController.php | controller | créer les fonctions de base utiles pour routes.php (appel User.php) | Funaki | 10 | 9 | 0 | 100%
UserController.php | fonction | créer fonction login() → pour se connecter | Funaki | 6 | 8 | 0 | 100%
UserController.php | fonction | créer fonction logout()→ pour se deconnecter→ rediriger vers ‘/’ | Coralie | 6 | 10 | 0 | 100%
CategoriController.php | controller | créer les fonctions de base utiles pour routes.php (appel Categorie.php) | Coralie | 10 | 10 | 0 | 100%
ObjetController.php | controller | créer les fonctions de base utiles pour routes.php (appel Objet.php) | Coralie | 9 | 11 | 0 | 100%
ExchangeController.php | controller | créer les fonctions de base utiles pour routes.php (appel Exchange.php) | Funaki | 10 | 15 | 0 | 100%
ObjetImgController.php | controller | créer les fonctions de base utiles pour routes.php (appel ObjeImg.php) | Coralie | 11 | 15 | 0 | 100%
ObjetHistoryControler.php | controller | créer les fonctions de base utiles pour routes.php (appel ObjetHistory.php) | Coralie | 12 | 15 | 0 | 100%
sign-up.php | page | formulaire d’inscription (user par defaut) | Funaki | 8 | 8 | 0 | 100%
UserController.php | fonction | créer fonction register() → pour s’inscrire | Funaki | 10 | 11 | 0 | 100%
routes.php | url | apres login : vers dashboard.php si admin ; vers profile.php si user | Funaki | 10 | 10 | 0 | 100%
header.php | page inc | header commun des pages | Coralie | 10 | 8 | 0 | 100%
footer.php | page inc | footer commun des pages | Coralie | 10 | 5 | 0 | 100%
menu.php | page inc | menu commun des pages (avec les lien vers d’autre page) | Coralie | 10 | 15 | 0 | 100%
/app/views/ | page | inserer les header, menu et footer dans les views | Coralie | 15 | 20 | 0 | 100%
dashboard.php | accueil admin | afficher les nombres d’objets, d’user actives, d’echanges fait | Funaki
dashboard.php | accueil admin | affiche statistique des echanges ( % accepter, refuser, sans reponse) | Funaki | 15 | 25 | 0 | 100%
dashboard.php | accueil admin | affiche le nombre total des objets de tous user | Funaki | 25 | 30 | 0 | 100%
dashboard.php | accueil admin | afficher nombre de user | Funaki | 15 | 30 | 0 | 100%
dashboard.php | accueil admin | affiche nombre d’admin | Funaki | 10 | 8 | 0 | 100%
dashboard.php | accueil admin | gestion des categorie | Funaki | 10 | 10 | 0 | 100%
met_user.js | fonction script | getCountAdmin()→ fecth(‘’) & getCoutnUser()→ fecth(‘’) | Funaki | 10 | 20 | 0 | 100%
User.php | fonction sql | getCountAdmin() getCountUser() | Funaki | 15 | 15 | 0 | 100%
Categorie.php | fonction sql | getCountCategorie() | Funaki | 10 | 6 | 0 | 100%
Objet.php | fonction sql | getCountObject() | Funaki | 10 | 5 | 0 | 100%
/app/controllers/* | fonction | ajouter l’appel des ces fonctions utiles pour routes | Funaki | 10 | 15 | 0 | 100%
routes.php | url | ajoute les routes pour chaque fonction | Funaki | 10 | 15 | 0 | 100%
profile.php | accueil user | afficher la liste des objets du user connecter + bouton ‘New Objet’ | Coralie | 15 | 25 | 0 | 100%
met_objet.js | fonction script | getObjet_User()→ fecth(‘/api/getObjet/@id_user') | Coralie | 15 | 15 | 0 | 100%
met_objet.js | fonction script | add()→ fecth(‘/api/add/objet’) avec les data | Coralie | 15 | 20 | 0 | 100%
met_categorie.js | fonction script | getAllCategorie()→ fecth(‘/api/getAll/categorie’) | Coralie | 15 | 10 | 0 | 100%
profile.js | fonction script | loadListObjet()→ affcihe la liste des objets du user connecter | Coralie | 15 | 25 | 0 | 100%
profile.js | fonction script | loadNewObjet()→ affcihe un formulaire pour ajouter nouvel objet | Coralie | 15 | 20 | 0 | 100%
profile.js | fonction script | createObjet()→ appel fonction add() dans met_objet.js | Coralie | 15 | 20 | 0 | 100%
routes.php | url | ajouter les routes utiliser par les fonctions | Coralie | 10 | 10 | 0 | 100%
profile.php | accueil user | lier chaque objet a sa page fiche_objet.php (bouton ‘Voir’) | Coralie | 5 | 5 | 0 | 100%
profile.js | fonction script | voir()→ redirige vers ‘/view/objet/${id_objet}’ | Coralie | 5 | 8 | 0 | 100%
routes.php | url | ajouter les routes utiliser par les fonctions | Coralie | 5 | 5 | 0 | 100%
profile.php | accueil user | afficher les informations du user connecter | Coralie | 15 | 15 | 0 | 100%
met_user.js | fonction script | getUserById()→ fecth('/api/getUser/@id_user') | Coralie | 10 | 15 | 0 | 100%
profile.js | fonction script | loadInformation()→ affiche les informations du user | Coralie | 15 | 18 | 0 | 100%
routes.php | url | ajouter les routes utiliser par les fonctions | Coralie | 10 | 5 | 0 | 100%
profile.php | accueil user | afficher la liste des demandes d’echange d’objet du user connecter | Coralie | 15 | 25 | 0 | 100%
met_exchange.js | fonction script | EchangesAttente()→ fecth(`/api/getExchange/attente/${id_user}`) | Coralie | 15 | 15 | 0 | 100%
profile..js | fonction script | loadDemande()→ affcihe lal iste des demandes d’echanges en attente | Coralie | 15 | 20 | 0 | 100%
profile..js | fonction script | voirPlus()→ affcihe les details de la demande avec bouton accepter/refuer | Coralie | 10 | 15 | 0 | 100%
met_exchange.js | fonction script | acceptEchange()→ fecth(‘/api/exchange/accept’) | Coralie | 10 | 15 | 0 | 100%
met_exchange.js | fonction script | refusEchange()→ fecth(‘/api/exchange/refuse’) | Coralie | 10 | 15 | 0 | 100%
routes.php | url | ajouter les routes utiliser par les fonctions | Coralie | 5 | 5 | 0 | 100%
fiche_objet.php | page | affiche les informations d’un objet | Coralie | 10 | 15 | 0 | 100%
met_objet.js | fonction script | getObjetById()→ fecth(‘/api/getObjet/’) | Coralie | 10 | 18 | 0 | 100%
met_objet_img.js | fonction script | getAllImg()→ fecth(‘/api/get/img/@idObjet’) | Coralie | 10 | 15 | 0 | 100%
met_objet_history.js | fonction script | getHistoryById()→ fecth(‘/api/getHistory’) | Coralie | 10 | 18 | 0 | 100%
ficheObjet.js | fonction script | loadObjet()→ affiche titre & categorie | Coralie | 15 | 20 | 0 | 100%
ficheObjet.js | fonction script | loadImages()→ affiche les images de l’objet | Coralie | 10 | 25 | 0 | 100%
ficheObjet.js | fonction script | loadDescription()→ affcihe la description, prix estime, date de creation | Coralie | 10 | 15 | 0 | 100%
ficheObjet.js | fonction script | loadProprio()→ affcihe les informations du proprietaire actuelle | Coralie | 10 | 18 | 0 | 100%
ficheObjet.js | fonction script | loadHistory()→ affcihe les historiques de proprietaires | Coralie | 15 | 20 | 0 | 100%
routes.php | url | ajouter les routes utiliser par les fonctions | Coralie | 5 | 5 | 0 | 100%
fiche_objet.php | page | ajouter bouton ‘Modifier ‘→ appel editObjet() de ficheObjet.js | Coralie | 5 | 8 | 0 | 100%
ficheObjet.js | fonction script | editObjet()→ affcihe formulaire de modification de l’objet + ajout d’image | Coralie | 10 | 18 | 0 | 100%
ficheObjet.js | fonction script | editObjet()→ appel updateObjet() de met_objet.js | Coralie | 10 | 15 | 0 | 100%
fiche_objet.php | page | ajouter bouton ‘Supprimer’ → appel supObjet() de ficheObjet.js | Coralie | 5 | 8 | 0 | 100%
ficheObjet.js | fonction script | supObjet()→ appel inactifObjet() de met_objet.js → redirige vers ‘/profile’ | Coralie | 10 | 14 | 0 | 100%
met_objet.js | fonction script | inactifObjet()→ update la date_inactif de l’objet (rend inactif) | Coralie | 10 | 15 | 0 | 100%
routes.php | url | ajouter les routes utiliser par les fonctions | Coralie | 5 | 8 | 0 | 100%
tables.php | page | affiche la liste des users, liste de tous les echanges | Funaki | 25 | 30 | 0 | 100%
tables.php | page | affiche la liste de tous les utilisateurs | Funaki | 18 | 25 | 0 | 100%
tables.php | page | relie chaque utilisateur a sa page DetailsProfill.php | Funaki | 5 | 10 | 0 | 100%
tables.php | page | bare de filtrage des utilisateurs | Funaki | 15 | 20 | 0 | 100%
tables.php | page | affiche la liste des echanges avec status | Funaki | 15 | 20 | 0 | 100%
DetailsProfill.php | page | affiche les informations d’un autre user | Funaki | 15 | 25 | 0 | 100%
DetailsProfill.php | page | affiche la liste des objets d’un autre user | Funaki | 15 | 25 | 0 | 100%
DetailsProfill.php | page | affiche les statistiques des echanges d’un autre user | Funaki | 15 | 20 | 0 | 100%
builling.php | page | affiche le nombre total des objets du user connecter | Funaki | 10 | 15 | 0 | 100%
builling.php | page | affiche la valeur estime total de tous ses objets | Funaki | 10 | 15 | 0 | 100%
builling.php | page | affiche les historique d’echanges effectuer par le use connecter | Funaki | 15 | 20 | 0 | 100%
builling.php | page | affiche la liste des partenaires d’echange du user connecter | Funaki | 15 | 25 | 0 | 100%
listes_objects.php | page | affiche la liste des objets des autres utilisateurs | Funaki | 25 | 28 | 0 | 100%
listes_objects.php | page | bare de filtre des objets | Funaki | 15 | 20 | 0 | 100%
listes_objects.php | page | bouton « Exchange »→ pour proposer une echange de l’objet choisi | Funaki | 10 | 15 | 0 | 100%
exchange.php | page | affcihe les informations de l’objet choisi | Funaki | 10 | 15 | 0 | 100%
exchange.php | page | affcihe la liste des objets du user connecter eligible pour echanger | Funaki | 15 | 25 | 0 | 100%
exchange.php | page | proposer une echange de l’objet choisi contre un objet du user connecter | Funaki | 15 | 20 | 0 | 100%
/app/views/* | base url | mise en place de la base url dans toutes les pages | Coralie | 10 | 10 | 0 | 100%
| css | mettre un mode sombre et un mode clair | Outils → chat | 10 | 10 | 0 | 100%

## Pivot Table_Sheet1_1
Data
Qui ? | Sum - Temps passe | Sum - Reste | Avancement
Coralie | 755 | 0 | 100%
Funaki | 688 | 0 | 100%
Funaki & Coralie | 31 | 0 | 100%
(empty)
Total Result | 1474 | 0 | 100%